Утверждена

директор МБОУ Сокольчинская СОШ №3

___________ А.Н.Шульга

№ 85-о от 30.08.2024г № 41

Дорожная карта

по совершенствованию условий подготовки и проведения

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ

МБОУ Сокольчинской СОШ №3   в 2024-2025 учебном году

Дорожная карта по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ

МБОУ Сокольчинской СОШ №3   в 2023-2024 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации, результатов освоения выпускниками программ основного общего и среднего общего образования | Администрация | июль 2024 года |
| 2 | Предоставление аналитической справки ОУ «О состоянии качества результата образования в 2022-2023 учебном году в динамике за 3 года» (на основании протоколов ЕГЭ,ОГЭ, выпускников ОУ. Сравнение результатов с результатами других образовательных учреждений | Старший методист | август 2024 года |
| 3 | Назначение приказом директора школы ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных работ на уровне ОУ, проверки ответов участников на задания диагностических работ | Директор | сентябрь 2024 |
| 4 | Производственное совещание «Подготовка к ГИА – 2025 Роль учителя, обучающихся и родителей» | Директор | сентябрь 2024 |
| 5 | Назначение ответственных за подготовку информации об участниках ЕГЭ школы, ведение электронной базы данных | Директор | сентябрь 2024 |
| 6 | Организация работы педагогического коллектива с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ. Знакомство и изучение новых нормативных документов ГИА - 2025 | Директор | в течение учебного года (по мере утверждения правительственных документов) |
| 7 | Методсовет «Материально-техническая база организации и проведения ЕГЭ и» (тестовые материалы для пробных внутришкольных ЕГЭ по различным предметам). | Старший методист | сентябрь 2024 |
| 8 | Производственное совещание « По совершенствованию условий подготовки и проведению государственной итоговой аттестации» | Директор | сентябрь 2024 |
| 9 | Первичный сбор информации по выбору предметов на итоговую аттестацию | Старший методист Классные руководители | сентябрь 2024 |
| 10 | Утверждение плана проведения родительских собраний о подготовке учащихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ. | Директор | сентябрь 2024 |
| 11 | Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ», обновление странички сайта школы по проблеме ЕГЭ. Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ЕГЭ по предмету. | Старший методист, учителя-предметники. Классные руководители. | сентябрь 2024 внесение изменений в течение учебного года |
| 12 | Знакомство педагогов и обучающихся с интернет ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Старший методист | сентябрь 2024 |
| 13 | Сбор предложений, информационных материалов, методических рекомендаций, методических указаний и утверждения организации, проведения и проверки ежемесячных диагностических контрольных работ в 9,10,11 классах | Старший методист Руководители ШМО | сентябрь 2024 |
| 14 | Рассмотрение «Плана проведения диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования в 2024-2025 учебном году». Методических указаний Министерства общего и профессионального образования Приморского края и Управления образования Лазовского района по повышению эффективности механизмов управления качеством образования, совершенствованию подготовки к государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году. | Администрация, педагогический коллектив | сентябрь 2024 |
| 15 | Составление расписания и проведение диагностических работ в форме ЕГЭ,ОГЭ на базе школы | Старший методист | сентябрь 2024 в течение учебного года |
| 16 | Подготовка расписания групповых, индивидуальных дополнительных занятий по обязательным предметам и предметам по выбору. | Старший методист | сентябрь 2024 |
| 17 | Сбор сведений об обучающихся (ксерокопии паспортов) Информирование родителей обучающихся о сроках тренировочных и диагностических работ. | Классные руководители | сентябрь 2024 |
| 18 | Контроль за наличием у обучающихся логинов и паролей для индивидуального доступа в систему подготовки к ЕГЭ на сайте ФИПИ | Учитель русского языка, учитель математики. | сентябрь 2024 |
| 19 | Организация работы ШМО по анализу выполнения диагностических контрольных работ: - выделение группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог); - группы высокобалльников (от 80 и более баллов) - представление педагогическому совету школы плана мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта. | Старший методист Руководители ШМО | сентябрь - октябрь 2024 |
| 20 | Производственное совещание «О ходе подготовки к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору» | Старший методист | октябрь, январь, апрель 2024-2025 |
| 21 | Корректировка плана работы по подготовке обучающихся к экзаменам, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися учебного материала входе проведения диагностических работ. | Учителя-предметники | октябрь 2024 |
| 22 | КОК в выпускных классах (9-11) и анализ результатов классно-обобщающего контроля, обсуждение результатов на заседании ШМО | Администрация | ноябрь -январь 2024 - 2025 |
| 23 | Индивидуальное собеседование с выпускниками и родителями 9,11 классов по вопросам успеваемости, самоопределения обучающихся. | Администрация Классные руководители | октябрь 2024 март 2025 |
| 24 | Организация родительских собраний о подготовке обучающихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ. Знакомство родителей с Положением о государственной (итоговой) аттестации обуч-ся | Старший методист | в соответствии с планом |
| 25 | Организация посещения учителями районных семинаров по подготовке к ЕГЭ | Старший методист | в соответствии с планом |
| 26 | Анализ и подбор материалов для проведение тренировочных работ в форме ЕГЭ на базе школы | Руководители ШМО | октябрь 2024 апрель 2025 |
| 27 | Ознакомление родителей обучающихся с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки обучающихся, рекомендациями учителей-предметников | Классный руководитель | октябрь, декабрь 2024, март 2025 |
| 28 | Совместная с психологом диагностика индивидуальных особенностей обучающихся | Классный руководители | октябрь 2024 |
| 29 | Родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ» (знакомство родителей с нормативной базой, памяткой о правилах поведения на ЕГЭ, интернет ресурсами по подготовке к ЕГЭ, информирование о демонстрационных вариантах ЕГЭ) | Классный руководитель | в соответствии с планом |
| 30 | Оформление стенда «Готовься к экзаменам» | Учителя-предметники, классные руководители. | в течение учебного года |
| 31 | Контроль за успеваемостью обучающихся, посещаемостью ими дополнительных занятий по подготовке к ГИА | Классный руководитель | в течение учебного года |
| 32 | Корректировка базы данных участников ЕГЭ, ОГЭ | Классный руководители | в течение учеб года |
| 33 | Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков» | Старший методист Учителя -предметники | октябрь 2024 январь 2025 |
| 34 | Психологическая подготовка выпускников 9,11 классов к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Классный руководители | в течение учебного года в соответствии с планом |
| 35 | Индивидуальные встречи с родителями, приглашение на административные совещания по итогам классно-обобщающего контроля, психолого-педагогических консилиумов. | Администрация | в течение учебного года |
| 36 | Прием заявлений выпускников 11 класса для прохождения промежуточной аттестации (итоговое сочинение) | Директор | октябрь 2024 |
| 37 | Сдача письменных заявлений о выборе экзамена в форме ЕГЭ | Обучающиеся 11,9 кл | октябрь 2024 |
| 38 | Индивидуальная помощь учителям по использованию интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ | Руководители ШМО | октябрь 2024 |
| 39 | Посещение уроков в своём классе с целью выяснения, как учитываются индивидуальные особенности обучающихся в ходе подготовки к ЕГЭ | Классные руководители | октябрь, декабрь 2024 январь, март 2025 |
| 40 | Проведение диагностических контрольных работ – 9 класс,10 класс, 11 класс | Старший методист Учителя -предметники | Ежемесячно |
| 41 | Ознакомление обучающихся с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2025 году (под подпись) | Старший методист | ноябрь 2024 февраль-март 2025 |
| 42 | Анализ и предоставление информации ОУ по результатам диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования, корректировка индивидуальной работы с обучающимися в части освоения выпускниками программ основного общего и среднего общего образования | Администрация, педагогический коллектив | ноябрь 2024 – апрель 2025 |
| 43 | Мониторинг организации подготовки к итоговому сочинению: - индивидуальной работы с группами риска и обучающимися, включенными в группы потенциальных высокобальников; - учителями-предметниками; - родителями (законными представителями) обучающихся | Администрация Учителя-предметники, работающие в выпускных и предвыпускных классах | ноябрь 2024 – апрель 2025 |
| 44 | Семинар для учителей «Оптимальная организация самостоятельной работы обучающихся на уроке и дома, как условие успешной подготовки к итоговой аттестации» | Старший методист | ноябрь 2024 |
| 45 | Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ЕГЭ (бланки, тесты) по русскому языку и математике. Разработка анкеты для анализа пробного ЕГЭ по русскому языку и математике. | Старший методист руководители ШМО | ноябрь 2024 |
| 46 | Производственное совещание «Итоги I полугодия. Промежуточные результаты подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» | Старший методист | декабрь 2024 |
| 47 | Индивидуальные беседы с учителями об оптимизации подготовки к ЕГЭ, использованию интернет ресурсов при подготовке, работой над устранением пробелов в знаниях | Старший методист | в течение учебного года |
| 48 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ, в том числе, об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году через: - размещение информации на информационных стендах ОУ; - размещение информации на официальных Интернет-сайтах ОУ и Управления образования; - информационные письма; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; | Старший методист классные руководители 9,11 классов | в течение учебного года |
| 49 | Размещение информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на стенде, сайте школы | Старший методист | в течение учебного года |
| 50 | Разработка памяток для обучающихся и родителей по подготовке к ЕГЭ | Учитель русского языка и математики | декабрь 2024 |
| 51 | Анализ внутришкольного ЕГЭ по русскому языку и математике, обсуждение результатов на МО. 2. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям. | Старший методист руководители ШМО | декабрь 2024 |
| 52 | Информирование родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляции, о категориях выпускников, имеющих право участвовать в ЕГЭ на добровольной основе. | Старший методист | декабрь 2024 |
| 53 | Промежуточная аттестация – 11 класс - итоговое сочинение. | Администрация учитель русского языка | декабря 2024 |
| 54 | 1. Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ. 2. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией. 3. Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в 11 классе. | Учителя-предметники. | декабрь 2024 |
| 55 | Информирование выпускников о Порядке регистрации на ЕГЭ в 2025 году. Размещение информации на официальном сайте школы | Заместитель директора | январь 2025 |
| 56 | Приём заявлений выпускников 9,11 классов на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | Директор Старший методист | февраль 2025 |
| 57 | Отчёт о работе с обучающимися и родителями по разъяснению нормативной базы ЕГЭ | Классные руководители | февраль 2025 |
| 58 | Ознакомление родителей с положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2025 году (под подпись) | Классный руководитель | февраль 2025 |
| 59 | Совещание при завуче «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи ими ЕГЭ» | Старший методист | февраль 2025 |
| 60 | Заполнение заявления об участии в ЕГЭ, листа ознакомления с Положением о государственной (итоговой) аттестации | Обучающиеся 11 класса | февраль 2025 |
| 61 | Заполнение Согласия на обработку персональных данных. | Обучающиеся 11 класса | февраль 2025 |
| 62 | Малый педсовет по итогам проверочных диагностических работ по математике, русскому языку, предметам по выбору в форме ЕГЭ | Директор | февраль 2025 |
| 63 | Индивидуальные консультации педагогов, испытывающих затруднения в подготовке учащихся к ЕГЭ | Старший методист | в течение учебного года |
| 64 | Производственное совещание «Отчет классных руководителей 9, 11 классов о работе с выпускниками и их родителями. Отчет руководителей ШМО о работе по подготовке к ЕГЭ» | Директор | март 2025 |
| 65 | Посещение уроков итогового повторения с целью оказания методической помощи учителю при подготовке к ЕГЭ | Старший методист | март, апрель 2025 |
| 66 | Корректировка базы данных участников, организаторов ЕГЭ | Старший методист | апрель 2025 |
| 67 | Участие психологических тренингах «Готовимся к ЕГЭ» | Обучающиеся 11 класса | январь, март, апрель 2025 |
| 68 | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ЕГЭ | Директор | май 2025 |
| 69 | Совещание при завуче «Рекомендации по проведению предэкзаменационных консультаций» | Старший методист | май 2025 |
| 70 | Ознакомление обучающихся с расписанием экзаменов и предэкзаменационных консультаций | Классные руководители | май 2025 |
| 71 | Мониторинг уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ по различным темам курса | Учитель русского языка и математики | в течение учебного года |
| 72 | Индивидуальное консультирование обучающихся по результатам диагностических, тренировочных работ, пробного ЕГЭ | Учитель русского языка и математики | в течение учебного года |
| 73 | Знакомство с демонстрационными вариантами ЕГЭ, интернет ресурсами для подготовки к ЕГЭ. | Обучающиеся 11 класса | в течение учебного года |
| 74 | Знакомство с информационным стендом о подготовке к ЕГЭ, со страничкой сайта школы по вопросам ЕГЭ | Классный руководитель | в течение учебного года |
| 75 | Получение обучающимися уведомлений на ЕГЭ | Обучающиеся 11 класса | май 2025 |
| 76 | Анализ результатов ЕГЭ | Учитель русского языка и математики | июнь 2025 |